## OneSheet
|  | 项目 | 产品 | 项目经理 | 开发 | 测试 | 开发排期 | 提测时间 | 测试排期 | 测试周期 | 测试备注 | 联调时间 | 上线时间
项目需求 | 项目 | 主站售全球运费促销项目 | 石義弘 | 孙娇sunjiao1 | 何佳鹏 | 李娟 | 7.5-7.13 | 2018-07-09 | 7.16-7.20 | 5人日 |  | 7.23所有端联调 | 7.31完成上线
| 项目 | 分门店定价项目 | 石義弘 | 孙娇sunjiao1 | 何佳鹏 | 郑爱华 | 7.2-7.6 | 7.20 | 7.20-7.26 | 5人日 | 依赖促销前端7.20上预发 | 7.20 | 计划8月14日
| 项目 | 梦想购项目 | 石義弘 | [7 empty] | 配合联调 | 7.27 | 计划8月14日
| 需求 | 1小时达店铺下发店铺维度的生鲜商品总金额和非生鲜商品总金额 | 沙金 |  |  | 李娟 | 7.2-7.6 |  | 7.9-7.13 | 5人日
| 需求 | 一键购支持虚拟组套 | 石義弘 |  |  |  | 没排期
| 需求 | 延保支持套装 |  |  | 李垦
| 需求 | 购物车换区服务，取消自营换Pop商品逻辑 | 沙金 |  |  | 李娟 |  | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 1人日 | 配合武泽辰联调ok
| 需求 | 降价通知存储更改为购物车中台存储 | 沙金 |  | 李鹏勇 | 郑爱华 | 7月9日开发 排期2周 | 2018-07-09 |  |  |  |  | 计划7月底上线
| 需求 | 拼团业务走秒杀独立存储 |  |  | 梁奉龙 |  | 没排期
| 需求 | 预售添加自动路由，预售信息获取不到直接卡单 |  |  | 何佳鹏 | 郑爱华 |  | 2018-07-17 | 2018-07-17
| 需求 | redis服务化秒级监控升级jar包 | [10 empty] | 6.29 完成上线
| 需求 | 删除商品时限制数量，删除前校验是否在购物车中再写营销日志。防止磁盘打满的情况。 |  |  |  |  | 没排期
| 需求 | 按分组开启商品回填对比 |  |  | 梁奉龙 | 李娟 |  | 2018-07-10
| 需求 | 购物车营销日志和降价通知任务队列满埋点 |  |  | 梁奉龙 | 郑爱华 |  | 2018-07-10
| 需求 | 购物车关闭未登录用户营销日志 |  |  | 李鹏勇 | 郑爱华 |  | 2018-07-10
| 项目 | 购物车下柜商品置底 | 沙金 | 张伟 | 梁奉龙 | 李娟 | [6 empty] | 2018-08-30
| 项目 | 东拼西凑购物车支持 | 沙金 |  |  | 李娟 |  | 2018-07-10 | 提供测试环境各类数据类型
| 需求 | Tomcat安全加固 |  |  | 李垦 | 郑爱华 |  | 2018-08-02 |  |  | https://cf.jd.com/pages/viewpage.action?pageId=107475162 |  | 2018-08-09
| 需求 | XStream安全加固 |  |  | 李垦 | 郑爱华 |  | 2018-08-02 |  |  | https://cf.jd.com/pages/viewpage.action?pageId=113132082 |  | 2018-08-09
| 需求 | dbconfig升级3.0 |  |  | 李垦 | 郑爱华 |  | 2018-08-02 |  |  | https://cf.jd.com/pages/viewpage.action?pageId=96863041 |  | 2018-08-09
| 需求 | 升级jdk1.8 |  |  | 李垦 | 郑爱华 | [6 empty] | 2018-08-16
| 需求 | 主站购物车UUID与PIN存储合并 |  |  | 王欢亮
| 需求 | 泰国站购物车配置调整 |  |  | 梁奉龙 | 郑爱华
| 项目 | 隐藏预约商品价格项目 | 石義弘 | 张东星 | 何佳鹏 | 郑爱华 | [6 empty] | 2018-08-16
| 需求 | 优化购物车进存储商品数量计算 |  |  | 何佳鹏 | 李娟
| 项目 | 脚垫车型下传项目 | 石義弘
| 项目 | 赠品池扩容项目 | 石義弘 |  | 李英鹏 | 郑爱华
| 需求 | 泰国站购物车UUID与PIN存储合并 |  |  | 王欢亮 | 李娟
| 需求 | 清除无效下柜商品逻辑优化 | 沙金 |  | 何佳鹏 | 李娟 |  | 2018-08-09
| 项目 | 拍拍二手独立购物车走通用下单 | 沙金 | 史风全 | 何佳鹏 | 李娟 | [6 empty] | 预计 8月30日
| 需求 | 修改秒杀渠道促销依赖为秒杀PC分组 |  |  | 何佳鹏 | 李娟
|  | 分区系统购物车自营无货跳转POP提示 | 石義弘 |  | 何佳鹏
|  | Toplife商品标签业务需求 | 石義弘
技改
1.购物车用户行为日志，出入参日志记录到hbase中
2.pin和uuid集群资源共用
3.配置文件调整
4.添加按ip维度的防刷，利用filter打印日志。
5.预约量大看如何防刷。（初步想法是预约的商品配置热点商品，结合热点商品按比例防刷。）
6.下线之前的切量的代码（全选切量，商品属性type的切量，商品新老版本回填信息的切量）
7.建立一个统一的购物车监控系统，cf文档实时维护
Note on C22: 作者: 上线时回归隐藏预约商品价格的需求

## Sheet2
包里面包含的项目和需求和我自己的理解： 1.全球售运费图书项目 加了salePrice价格，设置为计算促销返回的SkuResponse中SalesPrice字段，并下传 2.分门店定价项目 将cartSku中的门店id，传递给促销接口，在促销请求参数CartSkuForPromotion中添加了lsid 3.购物车降价信息合并到购物车存储 1、商品加车（addItem、addItems等）并通过促销计算后，如果满足降价通知要求，则将促销价设置到mainSku中作为第一次加车的加车价。并存储起来； 2、以后在所有购物车操作的过促销之前，将addPrice先加到cartOthersInfo中；过促销引擎之后，再把cartOthersInfo中的值回填到每个商品中。这样是为了保证加车价一直不变。 当然第一次加车时过促销之前和之后的addPrice都是0，只在降价通知逻辑中才会设置为促销价。所以会造成历史购物车中存在的商品，addPrice一直是0。 同一个商品二次加车，addPrice更新为最新的价格； 3、删除商品。因为在回填促销信息前先根据购物车商品补充cartOthertsInfo中的map。随后的回填根据map中信息回填。所以如果删除了商品的话，map中不会存在这个key-value对 在加车方法的降价通知逻辑中，将addPrice添加到sku的字段中，并存储到others的map中。下传在skuVO中 4.购物车关闭未登录用户营销日志 加上pin的逻辑控制 5.一小时达下发生鲜和非生鲜店铺总价 在sort对商品排序、店家归堆之后，有一个对京东和fbp商家的生鲜类型商品和非生鲜类型商品进行小计的逻辑，对该逻辑添加上一小时达商家就可以。